## MCP模組與場域對照表
AI Agent 產品開發(A項)與場域導入(B項) 模組對照與查核點整合表
工作項目 (A項模組) | A項負責人 | 模組完成預定時間 | 模組驗收交付資料與測試標準 (A項) | 對應導入場域 (B項) | 場域具體驗收效益指標與查核點 | 場域預定完成時間
A1. 排程管理 MCP 模組開發 | Kiad | 115年9月30日 | 1. 排程管理MCP模組 5 個標準工具能力原始碼、API接口規格與呼叫使用測試報告。 *測試報告:每個功能在什麼狀況下（情境）、做了什麼操作（測試方式），系統有沒有正常運作（結果）。 2. 於四種不同前端介面進行 MCP 服務介接與對話回應展示報告。 3. 提交以急單/機台故障情境排程重排計算驗證報告。 | B1. 兆順機械 | • 動態排程與急單重算時間：由傳統人工排單 120 分鐘縮短至 1 分鐘內。 | 115年10月31日
A2. 製造現場管理 MCP 模組優化 | RJ | 115年9月30日 | 1. 製造現場管理MCP模組 5 個標準工具能力原始碼、API接口規格與呼叫使用測試報告。 *測試報告:每個功能在什麼狀況下（情境）、做了什麼操作（測試方式），系統有沒有正常運作（結果）。 2. 於四種不同前端介面進行 MCP 服務介接與對話回應展示報告。 3. 交付自然語言進行「開報工與 BOM 自動扣料」之操作時間成果驗證報告。 | B1. 兆順機械 | 1.現場開報工單次耗時：由傳統手動報工 3 分鐘縮短至 10 秒內，WIP 數據即時度達 100%。 2.停工待料與欠料發生率：透過 BOM 齊套率預警機制，使缺料停工次數降低 80%。 | 115年10月31日
|  |  |  | B2. 麵本家食品 | 1.多階用料扣帳正確率：禮盒等組合式產品出貨後之庫存帳實對應，由人工事後盤點調整，改為系統依BOM明細自動展開即時扣帳，帳實相符率達99%以上，大幅降低人工調整工時。 2. 批號追溯查詢時間：人工翻紙本20~30分鐘 → 對話查詢1分鐘內，效率提升90%以上。 | 115年10月31日
A3. 物料庫存管理 MCP 模組開發 | Doris | 115年9月30日 | 1. 物料庫存 MCP 模組 5 個標準工具能力原始碼、API接口規格與呼叫使用測試報告。 *測試報告:每個功能在什麼狀況下（情境）、做了什麼操作（測試方式），系統有沒有正常運作（結果）。 2. 於四種不同前端介面進行 MCP 服務介接與對話回應展示報告。 3. 完成 50 組製造/品管/倉儲 SOP 正體中文問答組進行 RAG 評測。 | B2. 麵本家食品 | • 庫存盤點與短缺預警時間：人工每日巡查30~40分鐘 → 即時查詢＋低於安全存量1分鐘內自動示警，作業時間降低90%以上。 | 115年10月31日
|  |  |  | B3. 冠英國際 | 1. 跨通路庫存配平與同步響應時間：由傳統人工比對 2 小時縮短至 1 分鐘內。 2. 電商多平台商品上架作業耗時：結合品牌 RAG 規範自動生成，上架效率提升 85% 以上。 3. 因斷碼造成之失單率與過剩庫存：透過動態配平與去化預警，庫存積壓與斷碼失單率降低 80%。 4. 跨品牌銷售與庫存報表查詢時間：由人工產出 1~2 天降至 3 秒內對話即時生成。 | 115年10月31日
A4. 統計製程管制 MCP 模組開發 | Kaid | 115年9月30日 | 1. 統計製程管制 MCP 模組 5 個標準工具能力原始碼、API接口規格與呼叫使用測試報告。 *測試報告:每個功能在什麼狀況下（情境）、做了什麼操作（測試方式），系統有沒有正常運作（結果）。 2. 於四種不同前端介面進行 MCP 服務介接與對話回應展示報告。 3. 交付模擬 SPC 偏離異常，記錄 Agent 跨系統（MES/ERP）比對根因之排查時間報告。 | B2. 麵本家食品 | • 烘麵室異常應變時間：人工每2小時巡檢一次 → 異常發生1分鐘內主動告警，應變時間從最長2小時縮短到1分鐘內。 | 115年10月31日
A5. 生產環境成本管理 MCP 模組開發 | Peter | 115年9月30日 | 1. 生產環境成本 MCP 模組 5 個標準工具能力原始碼、API接口規格與呼叫使用測試報告。 *測試報告:每個功能在什麼狀況下（情境）、做了什麼操作（測試方式），系統有沒有正常運作（結果）。 2. 於四種不同前端介面進行 MCP 服務介接與對話回應展示報告。 | B1. 兆順機械 | • 隱形廢料與能耗浪費診斷：顯性化 100% 負產品成本，協助兆順機械發掘並減少 10%~15% 之隱性生產與待機能源浪費。 | 115年10月31日