## 09.08
2026-09-08
後台
新建客戶帳號
表格填寫，希望能左鍵點擊+ctrl，可以複製到其他格
搜尋建設公司，打一個字，尚未搜尋，自行跑出，刪除後，自動復原全部客戶
重複名稱錯誤指引
初期建立過程，管理者，刪客戶權限，刪訂單權限
客戶下單
新增常用地址
自動輸入客戶名稱，也可刪改
客戶下單
帳號密碼皆為xn321002下單後，我的持有沒有紀錄，
紀錄跑到xn321003的帳號裡面
帳號密碼皆為xn321003下單後，我的持有沒有紀錄，
紀錄跑到xn321004的帳號裡面
依此類推，前一個帳號建的訂單，會跑到後一個客戶的帳號裡面，成為訂單紀錄
客戶下單
客戶下單的帳號裡，是否要能看到客戶的帳號資料
例如帳號、公司名稱、統編、地址、電話、那些員工、並且要能修改，發通知給後台

## 09.09
2026-09-09
UI |  |  | 2026.09.10 星期四
| 1 | 訂單修改按鈕，可能是修改地址、聯絡人、數量等等... | 09:24 Super UI-1. 後臺可以修改; 訂購平台不能修改； 目前購物車雖沒有暫存狀態；但是下單前可以刪除購物車內商品
| 2 | 訂單送出，會立即進入我的持有，是否要在這裡修改，如果不能修改，要重新下單，客戶也無法取消訂單，或是修改，這部分要想一下 | UI-2. 同1 目前購物車沒有站存狀態;原則上依照先前討論訂單送出不應修改；應都與你們連繫後調整；可以考慮購物車站存狀態
| 3 | 如果客戶背後台取消訂單，客戶的我的持有，依然存在庫存 | UI-3. BUG
| 4 | 希望客人在下單點擊數量時，點擊+數量時，頁面不要跳掉，重新移動滑鼠來持續點擊+ | UI-4. 我們這邊測試沒有該狀況 希望詳細描述跳掉的情況或是 跟我說 原本數值多少(數量) 點 + 後或是直接修改值 會有畫面重置現象
| 5 | 客人在加入購物車後，送去正是訂單前，應該也要能刪除購物車 | UI-5. 同 UI-1/UI-2
| 6 | 客戶輸入地址後，是否不需要再選擇縣市行政區，即可送出 | UI-6. 目前需要 因為我需要用那個行政區區別運費；也避免客戶在填寫地址時沒有填寫行政區。
| 7 | 手機號碼輸入，如果中間有個- 就無法送出訂單，如果不能送出訂單，要有錯誤提示 | UI-7 BUG
| 8 | 客戶在下單數量時，頁面如果沒有放到最大，當開始輸入數字時，排版會跑掉 | UI-8 BUG
| 9 | 自派車，在我的持有，要點選自派車退回，找不到按鍵可以選擇自派車 | UI-9 當初提出 退還 沒有自派車
| 10 | 客戶在輸入訂單的客戶名稱時，無法使用ctrl+V 做貼上資訊，其他可以，客戶已知是哪個帳號在下訂單了，是否可直直接帶入該帳號的客戶名稱，免重打 | UI-10 如果要預帶入都會預帶入;目前沒有該功能原因是先前提出多數客戶地址與公司/工地地址不同 且會時常 變更 所以最後建議使用者自行新增維護
| 11 | 客戶在輸入地址時，需要包含縣市都填入，可是上面已經選擇縣市區域了，下方地址依然需要填寫縣市區域，我認位可以拿掉上面的選擇縣市區域，直接填寫 | UI-11我可以在使用者選完行政區後代入下面地址最前端;但行政區必須要有
| 12 | 客戶在重複登入平台時，是否能讓客戶暫存帳號密碼，免重新輸入 | UI-12目前同一使用者不登出我其實不會踢掉連線；所以再麻煩確認是否有該需求
| 13 | 客戶兩個工地一起點選歸還時，可以點選一樣時間，後台無法看到兩個不同的工地地址，退還是否可以取消勾選一次全部一起歸還 | UI-13 BUG (先前有討論 限制相同地址的訂單可以同時歸還；是否需要保留這個邏輯?)
後台 |  |  | 後台-1 算是UI調整可以嘗試修改
| 1 | 在訂單管理裡面，的操作頁面，滑鼠滾輪，只能在訂單資訊上滾動有效，如果在費用明細上滾動，希望也能讓訂單資訊往下滾查看 | 後台-2 可以添加欄位
| 2 | 在派貨管理頁面，由於是派車的重點資訊，必要出現客戶名稱、內容、數量、卸貨地址、聯絡人電話，當下看到這些資訊，才能在這個頁面快速決定如何拆分車趟 | 後台-3 需確認沒有全螢幕是指顯示多大? 由於資料量即多 本無法保證在任何視窗比例下都可以看到完整資料
| 3 | PC開啟後台的訂單管理、派車管理，如果頁面沒有全開起全螢幕，這兩個頁面內容會消失
|  | 客戶在輸入訂單的客戶名稱時，無法使用ctrl+V 做貼上資訊，其他可以，客戶已知是哪個帳號在下訂單了，是否可直直接帶入該帳號的客戶名稱，免重打 | UI-10 如果要預帶入都會預帶入;目前沒有該功能原因是先前提出多數客戶地址與公司/工地地址不同 且會時常 變更 所以最後建議使用者自行新增維護
|  | 客戶在重複登入平台時，是否能讓客戶暫存帳號密碼，免重新輸入 | UI-12目前同一使用者不登出我其實不會踢掉連線；所以再麻煩確認是否有該需求

## 0910
2026-09-10
UI
| 1 | 目前訂單下的：預計歸還日是否有作用？可以自動另建一個預約退貨日了訂單嗎？
| 2 | 客戶新增常用地址，電話號碼多一個-無法儲存帶入，沒有錯誤提
| 3 | 客戶選擇的縣市區域如果選錯，地址依然會依詳細地址為準，很像沒有地址偵錯
| 4 | xn321001密碼我記得也是xn321001現在無法登入，也不知道怎麼改這個密碼，如果遇到這狀況怎麼辦
| 5 | 客戶點選歸還，右下方不要出現/廠商吸收這個字眼，會讓客戶誤以為可以讓廠商吸收
| 6 | 客戶的新增常用地址，客戶名稱、聯絡人跟電話號碼，看能不能預設帳號內的人名跟電話，直接選填，或新增
7
8
9
10
11
12
13
14
15
後台 | 1 | 派貨單管理，的派貨資訊要足夠，才能在這個地方做好拆分(客戶名稱、工地位置、載運品項、數量、聯絡人姓名、電話、預計時間、客戶備註要求)
| 2 | 派車管理，頁面太小時，會看不到右邊的車行資源
| 3 | 派車管理，派車按鈕太小，放大一點，寫派車兩個字，此訊息，同1、要有這些資訊

## 0916
2026-09-16
UI | 1 | 用戶購物車，如果不是用新增常用，直接修改地址，無法正確送出訂單，錯誤顯示更新地址發生錯誤，用戶不曉得什麼事，要怎麼處理，是否可以在這邊輸入完，直接進入常用工地?大部分客戶可能會在這個頁面新增資訊，或選擇資訊
| 2 | 用戶購物車，輸入電話號碼的格式不是常規的，09輸入在前面，後面號碼，這個與市面上95%的輸入方式不同，用戶不直觀，而且無法輸入市話
| 3 | 購物車訂單，暫存時間短，重新整理，或是重回建材商城，就會消失
| 4 | 客戶歸還申請時，取貨地點的常用，同個客戶，有很多個工地，很多不同的現場聯絡人，歸還沒有辦法找到常用聯絡人建立的地址，跟聯絡人，新增常用只有會一個被留住
| 5 | 用戶不能修改訂單沒錯，但是真的難免會有輸入錯誤，要取消訂單，或是修改訂單，是否能有取消訂單的按鈕通知，或是修改訂單的通知，通知我們後台修改或取消
後台 | 1 | 訂單管理裡面，商品類別跟訂單類別有什麼區分？
| 2 | 訂單管理裡面，是否可以不需要點擊操作，即可像派貨單管理或派車管理，在此頁面就得知所有派車資訊，包括備註，不需要點開操作，點開操作是為了修改訂單，不點開是為了看整個全部訂單，一次查看，比較能確認在此頁面做資料統整與安排
| 3 | 訂單管理裡面，訂單編號、訂單總金額不重要
| 4 | 建設公司/工地管理與客戶管理，是否可以直接出現該用戶的帳號？
| 5 | 訂單排程，month有資料，week沒有資料，可否month不要顯示編號，僅顯示客戶名前兩個字、跟時間即可，其他資訊需要點開頁面，week上顯示的資訊多一點，客戶名前兩個字、客戶電話、載運項目及數量、客戶備註，其他則需要點開才可觀看